## 产品功能表
功能名称 | 截止时间 | 备注 | 分配给
用户登录 | 2013-06-28 | 包括Oauth验证和API请求加Token | 周，铁
后台存储接口集成 | 2013-06-28 | 本地文件系统，华为接口集成 | 周
最新更新 | 2013-07-19 |  | 铁
我的最爱
收藏 | 2013-07-19 |  | 铁
取消收藏 | 2013-07-19 |  | 铁
文件夹管理
创建文件夹 | 2013-06-28 |  | 铁
重命名文件夹 | 2013-06-28 |  | 铁
删除文件夹 | 2013-06-28 |  | 铁
文件夹共享
文件夹内部共享 | 2013-07-05 | API需要修改显示共享文件夹 | 铁，周
文件夹外部分享 (链接) | 2013-07-12 | 周晓龙在前台开始前完成API调整 | 铁，周
文件管理
文件上传 | 2013-06-21 | 已完成
拖拽上传 | 2013-06-21 | 已完成
本地上传 | 2013-06-21 | 已完成
文件下载 | 2013-06-28 |  | 铁
文件删除 | 2013-06-28 |  | 铁
文件分享
文件内部分享 | 2013-07-05 | 周晓龙在前台开始前完成API调整 | 铁，周
文件链接生成及管理 | 2013-07-12 | 周晓龙在前台开始前完成API调整 | 铁，周
文件历史管理 | 2013-07-12 |  | 周
所有历史操作记录保存 | 2013-07-12 | 记Log | 周
文件历史版本保留 | 2013-07-12 | 铁需要完成历史版本查看页面，周完成API | 周，铁
文件评论
文件在线编辑
文件在线预览
搜索功能
文件名/文件夹名搜索 | 2013-07-19 |  | 铁
文件内容搜索
回收站
还原 | 2013-07-19 |  | 铁
删除 | 2013-07-19 |  | 铁
清空 | 2013-07-19 |  | 铁
视图
列表查看 | 2013-06-21 | 已完成
小图标 | 2013-06-21 | 已完成
大图标 | 2013-06-21 | 已完成
排序
最后修改时间 | 2013-07-19 |  | 铁
文件大小 |  |  | 铁
上传人 |  |  | 铁
文件类型 |  |  | 铁
文件同步
客户端程序
设置同步文件夹
设置同步规则
移动平台支持
iphone 版
Android平台
Pad 版
Win8 Phone
权限管理
角色管理
系统用户管理
文件权限管理
系统管理
个人空间限制
文件版本历史记录保存周期设定
评论功能管理
用户管理
报表分析
报表1 （待定）
报表2（待定）
报表N （待定）
统一管理 （公司内部后台管理）
客户账号管理
用户联系方式
账户有效周期
用户存储空间分配
用户日志
其他管理功能…

## 手机端功能
手机端包括Android和iphone两个版本，功能一样，如下：
| 开发内容 | 版本 | 备注
1 | 界面及操作 | V1
2 | 文件夹管理模块（重命名，删除，文件排序，搜索，） | V1 | 组内共享
3 | 本地存储SQLight | V1
4 | 上传本地文件，图片 | V1 | 不包括语音
5 | 联网接口对接及调试 | V1
6 | 传输列表 | V1
7 | 文件移动，删除，转移 | V1
8 | 数字签名 | V2
9 | 评论 | V2
10 | 文件预览 | V2